附件4

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |
| --- |
| 项目名称 | 合作社建设发展引导专项资金 |
| 主管部门 | 长沙市望城区供销合作社联合社 | 实施单位 | 长沙市望城区供销合作社联合社 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 深化供销系统综合改革，积极落实上级部门各项工作要求，本年度争取完成基层社的乡镇覆盖率100%，农村综合服务社覆盖率85%以上，领办农民专业合作社70个以上，健全各经营服务系统，开展有效的农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务以及农村金融、电子商务服务。 | 至2019年底，本部门深化供销系统综合改革已完成各项指标任务。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 强化供销合作社基层组织建设，市级“基层社标杆社” | ≥3个 | 3 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 扶持管理民主、制度健全、带动力强的农民专业合作社 | ≥6个 | 6 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 完成对惠农综合服务中心的建设和改造 | ≥6个 | 6 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 对基层社下的惠农综合服务社进行提质改造 | 25个 | 25 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 解决基层供销社及兴业公司职工养老保险等遗留问题 | 4个 | 4 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 对乌山市场进行整体规划计划打造长沙地区优质农产品供应基地和集散基地 | 1个 | 1 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 领办农民专业合作社 | ≥70个 | 70 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  | 质量指标 | 供销合作社基层组织符合制度要求 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 惠农综合服务中心符合使用要求 | 100% | 90% | 5 | 4 | 存在需完善的地方 |
|  |  | 时效指标 | 按工程进度完成惠农综合服务中心的建设和改造 | 100% | 90% | 5 | 4 | 未严格按工程进度 |
|  |  |  | 按进度计划完成整体规划 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已完成指标值 |
|  |  | 成本指标 | 惠农体系方面：新农村惠农综合服务体系建设工程 | 125万元 | 150万元 | 2 | 2 | 超额完成 |
|  |  |  | 农民专业合作社方面：新农村现代农业综合体促进工程 | 25万元 | 25万元 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 基层组织阵地建设方面：新农村供销合作社基层阵地建设工程 | 20万元 | 20万元 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 流通市场方面：新农村现代商业流通市场建设工程 | 20万元 | 20万元 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 化解历史遗留问题： | 100万元 | 100万元 | 2 | 2 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 专项商品经营整治： | 20万元 | 25万元 | 2 | 2 | 超额完成 |
|  |  |  | 综合改革专项工作经费： | 190万元 | 190万元 | 2 | 2 | 超额完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高了当地的收入水平，人均工资涨幅 | ≥15% | 12% | 5 | 3 | 工资涨幅未达到15% |
|  |  |  | 增加农民人均收入 | ≥10% | 10% | 5 | 5 | 已完成指标值 |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进当地特色农产品、旅游资源开发，增加就业能力，辐射约2万农户，同比增长 | ≥2% | 3% | 5 | 5 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 有效的解决了约2.8万人就业问题，同比增长 | ≥3% | 1% | 5 | 3 | 已完成指标值 |
|  |  | 生态效益 指标 | 更好地保护和改良生态环境，有效降低土壤和环境的污染，发生土壤和环境污染事件 | 0起 | 0 | 10 | 10 | 已完成指标值 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高农村留乡创业人数 | ≥15% | 15% | 3 | 3 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 基层社的乡镇覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 农村综合服务社覆盖率 | ≧85% | 85% | 3 | 3 | 已完成指标值 |
|  |  |  | 扩充农民专业合作社服务范围，增加服务项目 | 35个 | 35 | 3 | 3 | 已完成指标值 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对合作社建设引导资金的满意度 | ≧90% | 90 | 10 | 10 | 已完成指标值 |
| 总分 | 100 | 94 |  |