附件1：

望城区2019年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）：长沙市望城区环境保护局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 第二次全国污染源普查专项经费　 | 专项属性 | 延续专项☑ 新增专项**□**  |
| 部门名称 | 区环保局　 | 资金总额（万元） | 353 |
| 部门相应职能职责概述 | 成立污染源普查领导小组及其办公室，按照污染源普查领导小组的统一要求，做好辖区内污染源普查工作。 |
| 专项立项依据 | 根据国发（2016 ）59号，第二次全国污染源排查工作经费按分级保障原则，由同级财政予以保障。 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、前期准备阶段 | 2017年10月　 | 2017年12月 |
| 2、全面普查阶段 | 2018年01月 | 2018年12月　 |
| 3、总结验收阶段 | 2019年01月 | 2019年12月 |
| 专项长期绩效目标 | 污染源普查工作是重大国情调查，是环境保护的基础性工作。开展污染源普查，掌握各类污染物数量、行业和分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立重点污染源档案、信息数据库和环境统计平台，为今后10年经济社会发展和环境保护提供依据，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设。 |
| 专项年度绩效目标 | 共分为3个阶段1. 准备阶段（2017.06-2018.06）

市政府成立污染源普查领导小组及办公室，制定全市污染源普查方案；分类别建立污染源基本单位名录库；组织各区县普查机构完成普查员、普查指导员参加省污染源普查培训班，对全市录入人员、普查员、普查指导员和授课师资组织培训；全面部署全市普查工作。1. 全面普查阶段（2018.09-2018.12）

开展入户调查与数据采集。组织开展全市各排污单位数据填报工作，录入员、普查员、普查指导员全程记录数据填报、入户调查、核算、校对、初核和审核过程，同步录入数据档案库。1. 总结发布表彰阶段（2019.02-2019.12）

整理污染源基本单位名录库，分级建立全市污染源普查数据库；开发建设污染源信息系统及相关技术应用软件。市政府组织对全市第二次污染源普查先进集体和个人进行评选和表彰；汇总、分析普查数据，编写普查公报，各级向社会公布普查结果。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业源普查对象 | 980个 | 　 |
| 农业源 | 19个 |  |
| 生活源 | 13个 |  |
| 移动源 | 43个 |  |
| 污染治理设施 | 91个 |  |
| 其他产生、排放污染物设施 | 101个 | 入河排污口 |
| 质量指标 | 　普查获取数据结果真实、准确、可靠 | 100% | 　 |
| 执行的普查程序合规、到位 | 100% |  |
| 时效指标 | 以2017年数据为基准 | 数据真实、可靠 | 　 |
| 准备阶段全面部署全市普查工作；全面普查阶段开展入户调查与数据采集；总结发布表彰阶段汇总、分析普查数据，编写普查公报，各级向社会公布普查结果 | 66% |  |
| 成本指标 | 根据预算，严格控制成本，不超预算 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展和环境保护提供基础数据　 | 服务经济社会发展 | 全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。开展第二次全国污染源普查，掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确判断我国当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。　 |
| 社会效益指标 | 全面摸清全区污染源基础数据　 | 不断改善环境质量 |
| 生态效益指标 | 为改善生态环境建设提供基础数据 | 补齐生态文明建设短板 |
| 可持续影响指标 | 准确判断当前的环保形势，为下一步环境保护工作提供依据 | 为今后十年经济社会发展制定有针对性的政策、规划　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 被普查单位满意度 | 95% | 　 |
| 普查结果使用单位满意度 | 95% |  |
| 专项实施保障措施 | 1. 成立长沙市望城区第二次污染源普查工作领导小组和办公室。
2. 《望城区生态环境保护委员会2018年第四次会议纪要》（2018年2号）同意安排第二次全国污染源普查经费720万元，其中购买第三方服务和采购经费620万元。
3. 严格落实专项资金管理办法；充分发挥专项资金社会效益、环境效益，服务经济社会发展。
 |
| 主管部门审核意见 | 年 月 日 （盖章）  |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日 （盖章）  |
| 预算科 |  年 月 日（盖章） |
| 绩效评价科 |   年 月 日（盖章） |

填报人：吴学文 联系电话： 13973114233 填报日期：2018年9月7日