附件1：

望城区2018年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）：长沙市望城区科学技术局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 科技发展专项 | | 专项属性 | | | 延续专项√ 新增专项□ | |
| 部门名称 | | | 长沙市望城区科学技术局 | | 资金总额（万元） | | | 1260 | |
| 部门相应职能职责概述 | | | 主要负责研究拟定全区科技发展政策，协助制定科技人才发展战略；负责科技创新体系建设；组织实施全区各类科技项目计划，申报管理国家、省、市级各类科技计划项目；管理和指导全区高新技术企业认定、高新技术研究、开发和产业化工程，开展科学技术奖励评选。 | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | | 《长沙市望城区科技发展计划项目及专项资金管理办法》望政发〔2017〕48号和  《中共长沙市望城区委长沙市望城区人民政府关于进一步加快科技创新的若干意见》望发[2017]16号 | | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | 计划完成时间 | | | |
| 1、工业科技计划项目 | 2018年03月 | | 2018年04-05月审核 06月下拨资金  2019年06月以前验收 | | | |
| 2、农业科技计划项目 | 2018年03月 | | 2018年07-09月审核 10月下拨资金  2019年06月以前验收 | | | |
| 3、新认定高新技术企业、小巨人企业、工程技术研究中心、技术合同交易奖补项目 | 2018年10月 | | 2018年11月审核 12月下拨资金 | | | |
| 4、专利奖励 | 2018年01月 | | 2018年11月审核 12月下拨资金 | | | |
| 专项长期绩效目标 | | | 全面落实国家、省、市创新驱动发展战略，加强科技供给，加快科技与产业融合，服务经济社会发展主战场，构建以企业为主体、市场为导向、政产学研相结合的技术创新体系，打通科技成果转化通道，为建设更加美丽强盛幸福的名望之城提供科技支撑。 | | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | | 1．加强企业创新能力建设。充分调动龙头企业的积极性，引导企业通过加大研发投入、建立研发机构、开展科技交流、进行技术改造，形成龙头企业为主导的产业技术创新机制。充分激发中小企业机制灵活的优势，加大扶持培育力度，引导企业开展各类技术创新活动，鼓励企业在生产、加工、销售、管理等方面创新探索，形成一批专、特、精、强的科技型中小企业。  2．加强科技创新平台建设。加大现有平台培育扶持力度，加强金桥创客大学、五矿有色、铜官陶瓷等众创空间和黄金创业园、中德产业园等科技企业孵化器建设，结合产业布局支持科技企业孵化器和众创空间发展，使之成为科技成果转化基地、科技企业成长基地、高层次人才创新创业基地。在主导产业和特色产业领域，支持企业建立研发中心，培育一批国家级和省市级工程技术研究中心。  3．加速科技成果转移转化。以湖南省科技成果转移转化示范县建设为契机，以有色新材料和高端装备制造产业为切入点，从产业培育、科技服务体系建设、人才队伍建设三个方面入手，帮助补齐产业发展短板，延伸完善产业链条，完善科技成果转移转化服务体系建设.  4．助推农业供给侧结构性改革。围绕高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求，强化农业科技创新与应用，大力培育成长型农业科技企业，深入推行农业科技特派员制度，积极推广“互联网+”现代农业发展模式，逐步打造具有地域特色、有机生态、拥有自主知识产权的农业科技品牌。  5．组织实施一批重点科技计划项目。根据我区经济社会发展需求，以自主创新、成果转化、支柱产业发展为重点，组织实施一批重点科技计划项目。 | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 工业科技计划项目 | | | 20个 | |  |
| 农业科技计划项目 | | | 50个 | |  |
| 科技项目管理工作 | | | 3个 | |  |
| 新认定高新技术企业、小巨人企业、工程技术研究中心、技术合同交易奖补项目 | | | 新认定高企20个、小巨人10个、工程技术研究中心3个、技术合同交易额2亿元. | |  |
| 专利奖励 | | | 6个 | |  |
| 科技创新创业大赛 | | | 1个 | |  |
| 质量指标 | 按指南要求，在网上进行申报，第三方独立评审 | | | 全部通过评审，并达到预期效益 | |  |
| 时效指标 | 按时间要求安排到位 | | | 按计划进度按时完成 | |  |
| 成本指标 | 项目管理工作经费63万元 | | | 良好以上 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 工业项目实施后实现年销售收入 | | | 12亿元，利税达2500万元 | |  |
| 农业项目实施后增收节支 | | | 20% | |  |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | | | 1000个 | |  |
| 引进、推广新技术、新成果 | | | 50个 | |  |
| 生态效益指标 | 降低能耗消费，保护生态环境 | | | 减少“三费”排放 | |  |
| 可持续影响指标 | 扩大产品市场占有率 | | | 生产成本平均下降5%，产品质量均达到或超过国家标准。 | |  |
| 发展现代农业 | | | 辐射带动周边农户 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 规范科技发展专项资金使用 | | | 满意度良好以上 | |  |
| 专项实施  保障措施 | | | 《长沙市望城区科技发展计划项目及专项资金管理办法》望政发〔2017〕48号及  《中共长沙市望城区委长沙市望城区人民政府关于进一步加快科技创新的若干意见》望发[2017]16号。发布申报指南→项目单位申报→园区、街（镇）推荐→部门初审→局班子会审核→专家评审→现场考察→局班子会审定→项目公示→政府领导审批→与财政形文下达。 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 年 月 日  （盖章） | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 业务科室 | 年 月 日  （盖章） | | | | | | |
| 预算科 | 年 月 日  （盖章） | | | | | | |
| 绩效评价科 | 年 月 日  （盖章） | | | | | | |

填报人：蒋炼红 联系电话： 13787788108 填报日期：2017.12.29