附件1：

城乡低保年审工作流程

| 实施阶段 | 实施步骤 | 主要工作内容 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 （组织准备） | 1、成立机构 | 街镇成立年审工作机构； | 5月份 |
|  |  | 街镇成立收入计算评估小组； |  |
|  |  | 制定年审工作方案。 |  |
|  | 2、宣传发动 | 街镇、村（社区）召开动员培训、工作部署会议； |  |
|  |  | 广泛印发宣传单、张贴公告。 |  |
| 第二阶段 （申请受理） | 3、申请受理 | 户主提出低保申请，提供相关证明材料；社会救助经办机构及时受理户主的低保申请。 | 5月份 |
| 第三阶段 （调查评议） | 4、走访调查 | 对申请低保家庭成员进行信息比对； | 5月31日-7月9日 |
|  |  | 组织入户调查，填写《收入计算评估入户调查摸底表》或《社会救助调查记录本》。 |  |
|  | 5、修订评估 标准 | 街镇修订《2019年度社会救助申请家庭收入计算评估项目和标准》； | 5月31日-7月9日 |
|  |  | 召开征求意见会议，充分征求基层干部和群众的意见； |  |
|  |  | 在街镇政务公开栏和村（社区）公示栏上公布《社会救助申请家庭收入计算评估项目和标准》。 |  |
|  | 6、计算评估 | 对申请低保家庭收入进行收算和评估，确定保障标准。 | 5月31日-7月9日 |
|  | 7、民主评议 | 各村（社区）召开低保民主评议会，并对会上代表提出的不同意见再次进行核实； | 7月10日-7月31日 |
|  |  | 公示民主评议结果和街镇审核结果，公示期不少于7天。 |  |
| 第四阶段 （审批发放） | 8、审核审批 | 各村（社区）完善低保资料； | 7月10日-7月29日 |
|  |  | 各街镇审核资料，审核结果报区民政局； |  |
|  |  | 区民政局审批；审批结果在村（社区）长期公示； | 7月29日-7月31日 |
|  |  | 低保户信息录入“全国低保信息系统”； | 8月-9月 |
|  |  | 街镇将低保户信息录入湖南省惠农补贴发放系统，办理资金发放手续。 |  |