|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度城乡环境卫生整治和垃圾分类  减量引导专项资金绩效评价自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡环境卫生整治和垃圾分类减量引导工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 望城区城市管理和综合执法局 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5160 | 5160 | | 5160 | | 10 | | 99.96% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5160 | 5160 | | 5158.076 | | — | | 99.96% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 市、区级绩效考核任务 | | | | | | 完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好乡镇和相关部门开展城乡环境卫生整治工作。推进垃圾分类减量，引垃圾资源化、减量化和无害化处理。全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类；完善垃圾分类处置终端体系建设，通过政府补贴，市场运作的方式，实现低价值可回收垃圾、大件垃圾、有毒有害垃圾等生活垃圾的资源化、减量化、无害化处理。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传手册10万份 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 向全区群众举办各种讲座50次以上 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 荣获省、市级爱卫荣誉单位配套奖励 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 各街镇环境卫生整治人均补助资金20元/人 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 环境卫生整治村（社区）级补助4万/社区（村） | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 低价值、大件垃圾处置（公司化运作） | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 对新建镇（街道）垃圾分拣中心补助 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 对生活垃圾分类村（社区）奖补 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 对生活垃圾分类楼盘（小区）资金补助 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 街镇总站生活垃圾分类回收工作补助 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 时效指标 | 年度内完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 不超过预算费用额度执行 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 全区开展垃圾分类减量 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | | 加强垃圾分类减量宣传、考核力度 | |
| 社会效益  指标 | 环境卫生整治和垃圾分类减量知识群众知晓率，群众参与率 | | | ≧95% | 90% | 10 | | 9 | | 进一步加强环境卫生整治和垃圾分类工作的宣传和督查工作 | |
| 生态效益  指标 | 努力实现现代化公园式城区，环境卫生整治，垃圾分类减量工作走在全市、全省、全国前列 | | | 排名 提升 | 排名 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 减少不文明行为发生 | | | 显著 减少 | 显著 减少 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 民意调查对城乡环境卫生整治和垃圾分类减量工作的满意度 | | | 90%以上 | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |