望城区2019年城乡环境卫生整治专项和垃圾分类减量 专项基金财政支出绩效自评报告

为切实提高财政资金使用效益，根据区财政局关于对财政支出项目绩效评价的有关要求，我局对2019年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量专项基金项目财政支出绩效进行了自评，现将评价情况报告如下：

1. 基本情况

（一）项目概况。

2019年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量专项基金项目5160万元，拨付使用5158.076万元。

1. 项目绩效目标。

该专项资金用于补助各乡镇（街道）贯彻落实各级环境卫生整治和垃圾分类减量工作会议精神，扎实开展城乡环境卫生整洁行动，大力推进美丽乡村建设和垃圾分类减量工作，全面完成了2019年工作目标任务，全区城乡环境卫生品质显著提升。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入、实际使用情况

根据《长沙市望城区2019年生活垃圾分类减量工作实施方案》（望政办函〔2019〕44号）、《2019年全市推进农村垃圾治理工作方案》（长乡振发〔2019〕1号）的有关规定，并按照《望城区专项资金管理办法》和《2019年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量引导专项资金管理办法》，分别制定《关于拨付2019年城乡环境卫生整治和垃圾分类资金的请示》（望城管请〔2019〕89号）、《关于拨付生活垃圾分类减量引导专项资金的请示》（望城管请〔2019〕139 号）等资金分配方案，分配资金5186.076万元，具体情况如下：

1**、城乡环境卫生整治人均补助资金1176.876万元**。

对全区14个街镇按20元/人标准给予补助(人口数为望城区公安局人境大队提供的截至2018年12月31日的户籍人口数）。

2、**城乡环境卫生整治村（社区）级补助资金665.295万元。**

对全区138个村（社区）进行补助，户籍人员≤4000人，补助4万元/村（社区）；户籍人员＞4000人，除每村（社区）补助4万元外，对超过的人口，按10元/人的标准，据实补足。

3、**楼盘（小区）垃圾分类减量补助资金951.505万元。**

对2019年通过区生活垃圾分类工作领导小组办公室验收合格后的楼盘（小区），按照100元/户（入住户数）的标准给予补助，最高不超过20万元；2018年已创建的生活垃圾分类的楼盘（小区）通过年度考核验收后按照50元/户（入住户数）的标准给予补助，最高不超过10万元；居民安置小区、农村集镇通过验收合格的按照100元/缝标准给予补助，最高不超20万元。

4、**街镇（村）级生活垃圾分类回收站建设补助资金200万元。**

2019年新建设的街（镇）级生活垃圾分类回收总站验收合格后，按50万元/个的标准给予奖补（2019年前享受过奖补政策的回收站不再重复享受补助资金）。

5、**街镇级生活垃圾分类回收总站运行补助资金230万元。**

街镇级生活垃圾分类回收总站运行经费按已开展垃圾分类的村（社区）2万元/个的标准进行拨付，超额完成任务量的，按照每超过任务总量10%奖补2万元的标准执行，奖补经费最高不超过10万元，所有运行经费实行以量考核，按完成任务量比下拨各项经费。

1.计量方式：任务量=辖区人口数×（低值可回收物10Kg/人+大件垃圾3.6Kg/人）+辖区人口数×有害垃圾0.06Kg/人。

2.拨付方式：拨付金额=2万元×村（社区）数×（实际完成任务量/核定任务量）%。

6、**村（社区）生活垃圾分类回收站运行补助资金900万元。**

农村区域村（社区）生活垃圾分类运行经费按照年底考核排名档次拨付，一类村10万元（8000人以上的村社20万元）、二类村8万元（8000人以上的村社16万元）、三类村5万元。

7、**低利用价值、有害、大件垃圾处置项目资金323.2万元。**

根据省市对垃圾分类减量工作的考核要求，由原区爱卫办牵头，通过政府购买，服务外包的形式，引进低值可回收垃圾、大件垃圾和有害垃圾处置项目公司，湖南万容固体废物处理有限公司已于2018年12月通过政府采购招投标的形式中标，中标价格969.6万元（三年），按323.2万元/年进行拨付。

8、**垃圾分类减量专项工作经费120万元。**

根据区委区政府的工作部署，区城管局牵头全区的垃圾分类减量工作，工作经费120万元/年，用于开展垃圾分类督查、指导、考核、宣传、培训、会议和劳务费等日常支出。

9、**其它资金591.2万元。**

（1）获得国家（省、市）爱卫荣誉配套奖励资金85.2万元。根据区长办公会议纪要〔2013〕21号文件精神，对上年度获得环境卫生整洁行动“五星”级乡镇、省（市）级卫生村（社区）等爱卫荣誉的街镇、村（社区）给予 1比1配套奖励。

（2）对全区乡镇（街道）重点工作的开展，通过区领导现场办公会议纪要明确工作经费及增补资金506万。具体为：高塘岭街道75万元、乌山街道54万元、丁字湾街道25万元、铜官街道10万元、大泽湖街道10万元、月亮岛街道45万元、金山桥街道8万元、白箬铺镇30万元、靖港镇40万元、乔口镇80万元、茶亭镇50万元、桥驿镇49万元、机关事务局10万元，卫健局20万元。

　　（二）项目资金管理情况

该项目资金由我单位制定分配方案报区政府主管领导审定后，通过区财政局预算科直接支付，未纳入我单位账务核算。全年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量专项引导基金补助全部用于城乡环境卫生整治和垃圾分类减量工作，无挪用、侵占现象。

三、绩效自评

　 （一）项目的产出成果

以建设现代化公园式城区为目标，以“五清”为抓手，逐月组织对农村赶集、店外经营、车辆停放、墙体广告、违章搭建等环境卫生乱象进行了有效整治。同时，还对垃圾分类减量难点工作进行专项考核，指导街道（乡镇）扎实推进环境卫生示范片区建设，推动了我区的城乡环境卫生整治工作由净化、序化向绿化、亮化、美化、文化的转变。

1、大力推进城乡环境卫生整洁行动。完善工作机制，形成了“层层受考核，级级有责任，干好有奖励，落后有压力”的工作局面。开展系列专项行动。开展了“迎新春，大扫除”、“新华联铜官窑开放活动”、“2019长沙·望城国际铁人三项赛”、“全市落实乡村振兴战略现场观摩活动”等一系列重大活动的环境卫生整治行动，做到整治一片、巩固一片、提升一片。营造了干净、整洁、靓丽的城乡环境，区城乡环境卫生面貌焕然一新。

2、2019年在全市城乡环境整洁行动年中督查和卫生创建中，我区在市级考核中名列前茅，为考核一类单位；茶亭镇、乔口镇评为五星级乡镇（街道），白箬铺镇、靖港镇评为四星级乡镇（街道），4个村（社区）（白箬铺镇龙唐村、茶亭镇泉丰村、高塘岭街道湘江村、乔口镇团头湖村）被评为五星级村（社区）。白箬铺镇评为长沙市卫生镇，茶亭镇泉丰村、高塘岭街道湘江村、白箬铺镇龙唐村、靖港镇复胜村村评为省级卫生村，铜官街道华城村、乔口镇团头湖村、白箬铺镇胜和村评为长沙市卫生村。高塘岭街道高塘岭社区和月亮岛街道黄狮岭社区评为长沙市卫生社区。

3、全域推行垃圾分类减量工作。一是制定方案明确责任。制定了《长沙市望城区生活垃圾分类制度实施方案》和《长沙市望城区农村生活垃圾分类减量三年攻坚行动方案（2018-2020）》，明确了三年的工作目标、工作举措以及各部门的职能职责，促进了垃圾分类减量工作的规范化运作和有力实施。二是积极推进农村垃圾分类减量工作。秉承“先行先试、大胆探索、因地制宜”的原则，积极探索推进城乡生活垃圾分类减量工作。14个街道（镇）已全面开展了垃圾分类减量工作，乔口镇、白箬铺镇和茶亭镇整镇实施了垃圾分类，共筹建镇级垃圾分类回收总站10个，社区(村)级全部设置垃圾分类回收中心，105个农村行政村实现垃圾分类全覆盖，23个村创建成为市级垃圾分类减量村。三是城区垃圾分类全覆盖。城区33个社区垃圾分类实现设施设备、入户宣传全覆盖，分类运输、分类处置水平不断提高。月亮岛街道杨丰社区尚公馆小区垃圾分类经验材料已上报国家住建部，黄都港社区润和紫郡小区通过“党建引领、物业牵头、群众参与”的模式，垃圾分类工作取得了实效，得到了市城管局的高度肯定，望城垃圾分类模式被省委办公厅学习交流材料2019年第5期推介。四是完善垃圾分类终端体系建设。采取政府补贴，市场运作的方式，明确由一家专业公司进行有毒有害垃圾、低价值可回收垃圾和大件垃圾的资源化处理。在高塘岭街道、铜官街道等10个街道（镇）建立了垃圾分类镇级总站，楼盘（小区）设置了105个厨余垃圾点，由环卫部门统一收运。

（二）项目效益情况

1、经济效益

项目实施使资产得到增值，市场增加效益，招商增添魅力；为经济社会发展提供持续动力，促进经济社会持续健康协调发展。

2、社会效益和生态效益

项目实施推动了我区的城乡环境卫生整治和垃圾分类工作，城乡环境面貌改善，村容村貌更加整洁、干净、卫生，垃圾分类实现城乡全覆盖，垃圾分类收集和处理率达到100%，城区33个社区垃圾分类实现设施设备、入户宣传全覆盖，分类运输、分类处置水平不断提高，农村新创建23个垃圾分类减量村，分类收集、运输、处理全链条基本畅通。通过推行环境卫生治理和垃圾分类，人居环境得到提升，城乡由净化、序化向绿化、亮化、美化、文化的转变，实现生态环境更加优良、城乡特色更加鲜明、公共设施更加完善、群众生活环境更加舒适。

3、社会公众或服务对象满意度

民意调查对城乡环境卫生整治的满意度在90%以上。环境卫生知识和健康教育群众知晓率，群众参与率在95%以上。

附：2019年城乡环境卫生整治工作补助明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年城乡环境卫生整治和垃圾分类减量引导基金专项补助资金拨付明细表** | | | | | | | | | | | | | |
| 乡镇（街道） | 2018年度荣获省、市级爱卫荣誉单位配套奖励 | 增补经费 | 2019年街镇总站生活垃圾分类回收工作补助 | 2019年生活垃圾分类村（社区）奖补 | 2019年生活垃圾分类楼盘（小区）资金补助 | 2019年新建镇（街道）垃圾分拣中心补助 | 2019年环境卫生、垃圾分类资金补助 | 2019年各街镇环境卫生整治人均补助资金 | 2019年环境卫生整治村（社区）级补助资金 | 2019年开展垃圾分类减量工作补助资金 | 低价值、大件垃圾处置 | 其它 | 合计 |
|
| 高塘岭街道 | 7.6 | 15 | 26 | 79 | 259.95 | 50 | 60 | 174.346 | 99.136 |  |  |  | 771.032 |
| 乌山街道 | 5 |  | 28 | 63 | 26.97 |  | 54 | 124.198 | 68.224 |  |  |  | 369.392 |
| 丁字湾街道 |  |  | 16 | 48 | 46.21 | 50 | 25 | 50.204 | 29.091 |  |  |  | 264.505 |
| 铜官街道 | 1 | 5 | 24 | 125 | 18.45 |  | 5 | 103.262 | 59.576 |  |  |  | 341.288 |
| 大泽湖街道 |  |  | 6 | 36 | 7.91 |  | 10 | 31.550 | 17.188 |  |  |  | 108.648 |
| 月亮岛街道 | 0.6 |  | 24 |  | 413.625 |  | 45 | 95.852 | 68.714 |  |  |  | 647.791 |
| 白沙洲街道 |  |  | 3 | 15 | 39.3 | 50 |  | 35.670 | 20.461 |  |  |  | 163.431 |
| 金山桥街道 |  |  | 3 | 25 | 77.32 |  | 8 | 38.968 | 27.319 |  |  |  | 179.607 |
| 黄金园街道 |  |  | 4 | 28 | 7.8 | 50 |  | 32.450 | 16.225 |  |  |  | 138.475 |
| 白箬铺镇 | 21 | 15 | 22 | 101 |  |  | 15 | 96.274 | 51.214 |  |  |  | 321.488 |
| 靖港镇 | 12 | 20 | 18 | 112 |  |  | 20 | 139.650 | 70.862 |  |  |  | 392.512 |
| 乔口镇 | 16 |  | 13 | 76 |  |  | 20 | 72.408 | 37.997 | 60 |  |  | 295.405 |
| 茶亭镇 | 22 |  | 23 | 108 | 53.97 |  | 50 | 102.256 | 58.319 |  |  |  | 417.545 |
| 桥驿镇 |  | 15 | 20 | 84 |  |  | 34 | 79.788 | 40.969 |  |  |  | 273.757 |
| 城管执法局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 |
| 机关事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 卫健局 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 万荣公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.2 |  | 323.2 |
| 合计 | 85.2 | 70 | 230 | 900 | 951.505 | 200 | 366 | 1176.876 | 665.295 | 60 | 323.2 | 130 | 5158.076 |