专项资金绩效目标申报表  
（2017年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 望城区农村环境环境综合整治整区推进项目 | | 专项属性 | 延续专项 √ 新增专项□ | | | | |
| 部门名称 | | | 长沙市望城区环境保护局 | | 资金总额（万元） | 1000 | | | | |
| 部门相应职能职责概述 | | | 今年的农村环境综合整治为2016年整区推进项目的延续。根据《望城区农村环境综合整治整区推进实施方案》，项目建设由望城区环保局负责组织实施，并负责以下管理工作：财务管理—建立项目建设资金专套账户，由财政局进行专项资金监督管理；行政管理—项目现场核实、日常监管及接待联络；施工管理—日常土建与安装施工的协调、施工进度与计划的督查，施工质量与施工安全的检查、工程验收；技术管理—项目的技术文件、技术档案的管理工作等。 | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | | 湘政办发[2015]59号、区人民政府第十七次常务会议纪要[2015]5号、望政办发[2015]79号 | | | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | | 计划完成时间 | | |
| 1.前期准备：制定方案，明确目标 | 2017.05 | | | | 2017.06 | | |
| 2.具体实施：明确责任，启动建设 | 2017.07 | | | | 2017.11 | | |
| 3.总结验收：查漏补缺，申请验收。 | 2017.12 | | | | | 2018.01 | |
| 专项长期绩效目标 | | | 垃圾分类农户参与率≥90%；垃圾分类减量与资源化率≥85%；垃圾无害化处理率≥80%；农户生活污水处理率≥80%；村民饮用水卫生合格率≥95% | | | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | | 按照《实施方案》推进农村饮用水源保护、生活污水处理、生活垃圾整治，建立和完善农村环境综合整治机制、体制。 | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | | | 备注 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 本项目主要涉及农村生活污水处理和生活垃圾收集处理等 | | | 具体内容包括完善和新建16个集中式污水处理、在40个行政村（社区）推进垃圾分类减量。 | | |  |
| 质量指标 | 加强对整治区域环境保护；减少生活污水未经处理直接排放造成的地表水和地下水污染问题；推进生活垃圾分类减量工程。 | | | 垃圾分类减量率达到70%以上。 | | |  |
| 时效指标 | 2017年1月启动，2017年12月完成项目建设任务。 | | | 2018年1月前完成验收。 | | |  |
| 成本指标 | 生活污水处理、生活垃圾处理 | | | 1000.00 | | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | 本项目不产生直接的经济效益 | | |  |
| 社会效益指标 |  | | | 提高村民生活质量，保障村民健康生活。 | | |  |
| 生态效益指标 |  | | | 提升村民生态环保意识 | | |  |
| 可持续影响指标 |  | | | 发挥示范效应，促进区域环境质量的明显改善和社会经济协调发展 | | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对环境整治的满意率 | | | ≥95% | | |  |
| 专项实施  保障措施 | | | 《望城区农村环境综合整治整区推进实施方案》、《2017年环境保护专项资金管理办法》 | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 年 月 日  （盖章） | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 业务科室 | 年 月 日  （盖章） | | | | | | | |
| 预算科 | 年 月 日  （盖章） | | | | | | | |
| 绩效评价科 | 年 月 日  （盖章） | | | | | | | |

填报人：杨李 联系电话：88075199 填报日期：2017.2.17